## A03.01.F01
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Versión 1.0 | PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 2016
FECHA DE GENERACIÓN: DESDE | 01 | 03 | 2016 | HASTA | 31 | 12 | 2016 | DEPENDENCIA |  | SEM CALI |  |  | VIGENCIA |  |  | 2016
| DD | MM | AA |  | DD | MM | AA
PROGRAMA/MACROPROCESO | SUBPROGRAMA/PROCESO |  | ACTIVIDADES / PROYECTOS |  | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UTILIZAR |  | LUGAR DE EJECUCIÓN |  | DATOS DEL MUNICIPIO NO CERTIFICADO O ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SOLICITANTE |  |  |  | RESPONSABLE O ASIGNADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | TRAMITES
[8 empty] | INTERNO | EXTERNO | Nombre | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |  | Contratación de actividades o eventos | Viáticos | Aspectos logísticos
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | PROMOCIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS |  | Realizar AT a las IEO sobre los Convenios de articulación existentes entre la SEM y la Educación terciaria. |  | 01/04/2016 al 31/10/2016 | A través de socialización en las Zonas Educativas |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3167988488 | rodrigomenac@gmail.com | Rodrigo Mena Castellanos |  |  | X
|  |  | Realizar acompañamiento situado al proceso de formación de media técnica en las especialidades del Programa CASD. |  | 01/03/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | CASD | Santiago de Cali | 3167988488 |  | Rodrigo Mena Castellanos |  |  | X
|  |  | Realizar AT in situ a IEO para el diseño y rediseño de la media técnica |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3167988488 |  | Rodrigo Mena Castellanos/Zonas Educativas |  |  | X
|  |  | Realizar AT a IEO sobre procesos de articulación de transición a la educación básica(transiciones armónicas) |  | 01/08/2016 al 31/10/2016 | A través de socialización en las Zonas Educativas y acompañamiento situado en las IEO cuando sea necesario. |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3113836820 | pinedamgo13@hotmail.com | Amparo Pineda Gómez |  |  | X
|  |  | Jornadas de acompañamiento in situ para la aplicación en las 91 I.E.O de las estrategias pedagogicas de articulacion de educacion inicial a la basica.) |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3113836820 |  | Amparo Pineda Gómez | X
|  |  | Realizar AT/Acompañamiento pedagógico in situ a IEO(docentes de transición) para el fortalecimiento pedagógico en la implementación de los ejes rectores en el grado de transición |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3113836820 |  | Amparo Pineda Gómez |  |  | X
|  |  | Realizar AT con padres y/o madres de familia de IEO para promover el juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de los niños y niñas de transición y primero |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3113836820 |  | Amparo Pineda Gómez |  |  | X
| GESTIÓN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL |  | Acompañar a las instituciones educativas en la resignificación del componente académico del PEI |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 16 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3162940681 | eridelafuente@hotmail.com | Erica De la Fuente | X
|  |  | Hacer seguimiento y evaluación a los ajustes realizados al PEI |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 14 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3162940681 |  |  | X
|  |  | Realizar asistencia técnica a modo de seguimiento de los ajustes incorporados al PEI por parte de I.E |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 8 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3162940681 |  |  |  |  | X
| ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES |  | Acompañamiento pedagógico en situ a docentes dinamizadores del PRAES en los componentes de PGIRS y PGERS |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3148089668 | lechugacaminante@gmail.com | Mónica Victoria Mosquera | X
|  |  | Seguimiento situado de los PRAES en las 91 IEO. |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3148089668 | lechugacaminante@gmail.com | Mónica Victoria Mosquera | X
|  |  | Realizar encuentros de las IEO para el uso del tiempo libre y estilos de vida saludable |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3117525839 | adrianagimar25@hotmail.com | Adriana Giraldo | X
|  |  | Elaboración e implementación de Planes Integrales de Convivencia Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 22 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3006574060 | ygonzalez.gonzalez11@gmail.com | Yamileth Gonzalez | X
|  |  | Asistencia Técnica a IEO para el fortalecimiento y seguimiento de iniciativas pedagógicas de transformación en convivencia escolar articuladas al plan de estudios. |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 19 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3006574060 | ygonzalez.gonzalez11@gmail.com | Yamileth Gonzalez | X
|  |  | Asistencia Técnica a los comites de convivencia escolar y la resignificación de los manuales de convivencia de las IEO |  | 01/07/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 19 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3006574060 | ygonzalez.gonzalez11@gmail.com | Yamileth Gonzalez | X
| GESTIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE |  | Realizar AT/Acompañamiento in situ a las IEO sobre formación pedagógica articulada a los propósitos institucionales. |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3103951747 | lucymar19@hotmail.com | Lucymar Bolaños |  |  | X
| FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS SIGNFICATIVAS |  | Realizar acompañamiento a las experiencias significativas identificadas y evaluadas de los docentes en la ruta del saber hacer |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 25 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3103951747 | lucymar19@hotmail.com | Lucymar Bolaños | X |  | X
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS |  | Realizar AT/Socialización de elementos normativos, técnicos y pedagógicos para los CLEI |  | 01/09/2016 al 30/10/2016 | AT/Socialización |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3104026238 | educaciondeadultoscali@gmail.com | Martha Yomaira Castro |  |  | X
|  |  | Realizar AT/Acompañamiento in situ para el seguimiento a los modelos educativos implementados en los CLEI |  | 01/08/2016 al 30/10/2016 | AT/Acompañamiento in situ |  |  | X | 6 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3104026238 |  | Martha Yomaira Castro |  |  | X
|  |  | Realizar AT/Acompañamiento in situ a IEO para fortalecer lectura y escritura por ciclos |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | AT/Acompañamiento in situ |  |  | X | 8 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3104026238 |  | Martha Yomaira Castro | X
| PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA |  | Asesoría y acompañamiento a IEO para el fortalecimiento del inglés desde el currículo |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Fortalecimiento curricular |  |  | X | 65 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3182393546 | luzfigueroa1@yahoo.com | Luz Stella Figueroa | X
| PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO |  | Realizar sensiblización del tema equidad de género a las zonas educativas. |  | 01/08/2016 al 30/10/2016 | AT/Socialización |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3137918644 | elicadelcorral@gmail.com | Elizabeth Caicedo |  |  | X
| PROGRAMA GRUPOS ÉTNICOS |  | Acompañamiento en la transición de la formación primaria propia e intercultural, a la secundaria convencional de un grupo de niños del Colegio José Eustaquio Palacios de la Ciudad de Cali |  | 01/03/2016 al 30/11/2016 | AT/Acompañamiento in situ |  |  | X | 1 Institucion Educativa Oficial | Santiago de Cali | 3153550313 | didierfernando@yahoo.com | Didier Obregón |  |  | X
| PROGRAMA PLAN MUNICIPAL DE LECTURA Y ESCRITURA "CALI CUENTA CONTIGO" |  | Realizar asesoría en el programa MEN "Pasate a la biblioteca escolar,maratones de lectura" |  | 2016-08-01 | Asistencia Ténica - Asesoría |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 | sarapedagogia1@hotmail.com | Sara Victoria Molina |  |  | X
|  |  | Realizar asesoría en el programa MEN Semana "E" de la Lectura y la Escritura. Vincular a la familia en lectura a traves de prestamos de libros de la biblioteca escolar |  | 2016-05-01 | Asistencia Ténica - Asesoría |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 |  | Sara Victoria Molina |  |  | X
|  |  | Realizar visita a las IEO para verificar "USO DE LA COLECCIÓN SEMILLA" |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Asistencia Ténica - |  |  | X | 30 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 |  | Sara Victoria Molina |  |  | X
| PROGRAMA JORNADA ÚNICA |  | Realizar AT/socialización a las IEO pertenecientes al programa Jornada Unica para la implementación y seguimiento del programa. (Pedagógica y Administrativa) |  | 2016-08-01 | AT/Socialización |  |  | X | 44 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3137506792 | jornadaunicasemcali@gmail.com | Bernardo Elias Aristizabal | X |  | X
|  |  | Realizar AT (acompañamiento pedagógico in situ) a las IEO pertenecientes a la Jornada Unica |  | 01/08/2016 al 30/10/2016 | AT/Acompañamiento in situ |  |  | X | 26 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3137506792 |  | Bernardo Elias Aristizabal | X |  | X
|  |  | Realizar AT (acompañamiento administrativo in situ) para el seguimiento a la implementación del Programa en las IEO pertenecientes al programa Jornada Unica. |  | 01/08/2016 al 30/10/2016 | AT/Acompañamiento in situ |  |  | X | 26 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3137506792 |  | Bernardo Elias Aristizabal | X |  | X
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | ANALISIS Y USO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE ESTUDIANTES |  | Realizar acompañamiento situado a IEO para promover la evaluación de los estudiantes (interna y externa) |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 | luisrosasb@hotmail.com | Luis Eduardo Rosas | X
|  |  | Realizar formación y acompañamiento a docentes del área de matemáticas de IEO para promover la evaluación por competencias |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 |  | Luis Eduardo Rosas | X
|  |  | Realizar Formación y acompañamiento a docentes del área de lenguaje de IEO para promover la evaluación por competencias |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 |  | Luis Eduardo Rosas | X
|  |  | Realizar acompañamiento in situ a IEO para el uso de los resultados de la evaluación externa en el aula |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 20 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 |  | Luis Eduardo Rosas |  |  | X
| APLICACIÓN, ANALISIS Y USO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | Realizar acompañamiento situado a IEO para el análisis de resultados de la evaluación docente 2015 y seguimiento de la aplicación de la evaluación de desempeño 2016 |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 | luisrosasb@hotmail.com | Luis Eduardo Rosas | X
|  |  | Realizar acompañamiento situado a IEO para hacer seguimiento de la aplicación de la evaluación de desempeño docente 2016 |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 20 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 |  | Luis Eduardo Rosas | X
|  |  | Realizar AT (Socialización) del procedimiento legal establecido para la evaluación de directivos docentes |  | 01/06/2016 al 30/11/2016 | Asistencia Técnica-Socialización |  |  | X | 18 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3147878404 |  | Zonas Educativas | X
| ORIENTACIÓN DE LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  | Realizar AT (pedagógica)/Acompañamiento in situ a IEO para el analisis de los resultados de la autoevaluación institucional 2015 y seguimiento PMI 2016 |  | 01/09/2016 al 30/10/2016 | Acompañamiento situado |  |  | X | 10 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 | sarapedagogia1@hotmail.com | Sara Victoria Molina |  |  | X
|  |  | Realizar AT/Socialización para el cargue del PMI 2016 en el SIGCE |  | 2016-04-01 | AT/Socialización |  |  | X | 91 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 |  | Sara Victoria Molina | X
|  |  | Realizar asistencia técnico pedagógica grupal a IEO para la aplicación y el seguimiento de la autoevaluación institucional 201 |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | AT/Asesoría |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 |  | Sara Victoria Molina | X
|  |  | Realizar asistencia técnico pedagógica a IEO para la elaboración o ajuste al PMI 2017 y cargue de información en el SIGCE |  | 01/08/2016 al 30/11/2016 | AT/Acompañamiento situado |  |  | X | 40 Instituciones Educativas Oficiales | Santiago de Cali | 3149811912 |  | Sara Victoria Molina | X
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PLANEACION DE LA PLANTA; OCUPACION DE LA PLANTA INFORME TECNICO |  | Optimizar el manejo y dstribucion del talento humano para un mayor acceso y permanencia de niños y jóvenes al sistema educativo oficial: Orientar a los Directivos Docentes en la aplicacion de las politicas sobre distribucion de personal y capacitarlos en el dlgenciamiento de los formularos del SIMAT, a fin de contar con información de planta veraz, debidamente organizada, actualizada y sistematizada por Insttucion Educativa. (Capacitación SIMAT) |  | junio 21 al 24 | Listado de asistencia Evaluación Talleres de capacitación en el manejo de los proceso de cobertura y actualizaciones en el aplicativo SIMAT. |  |  | X | Rectores y administrativos encargados de la actualzacion del SIMAT | COFENALCO, piso 3 auditorio 7 |  |  | ERIK SOTELO | N/A | N/a | Auditorio Video beam Registro fotográfico Memorias del evento
| PLANEACION DE LA PLANTA; OCUPACION DE LA PLANTA INFORME TECNICO |  | Consolidacion de la informacion de ocupacion de la planta por Institucion Educativa para la preparacion del informe tecnico: Citacion a rectores de las Instituciones Educativas |  | 5 al 9 de julio 2016 y continua 9 de Agosto | Listado de asistencia |  | X |  | Rectores Instituciones Educativas | Central Didactica |  |  | ERIK SOTELO | N/A | N/a | Instalaciones de la SEM Central Didactica
| PLANEACION DE LA PLANTA; HORAS EXTRAS |  | 1. Diseñar un estudio transitorio ajustado a la realidad del momento: a. Matrícula con corte al mes de febrero de 2017, acompañada de la información por grupos. b. Resolución de Asignación Académica c. Plan de Estudios d. Horarios e. Planta Docente reportada al mes correspondiente (validar lo reportado desde las I.E. con aplicativo humano desde la SEM). |  | Febrero 01 al 15 de 2017 | Documentacion suministrada por las I.E. |  | X |  |  | Central Didactica |  |  | EVERT MARTINEZ | N/A | N/a | Instalaciones de la SEM Central Didactica
|  |  | 2. Validar la Resolución de Planeación y Proyección de la Matrícula 2017 3. Tener como insumo la presentación en power point de la planeación y proyección de la matrícula 2017 4. Citación de Rectores una vez definida las lineas de acción y cronograma la primera semana del mes de febrero de 2017. Personalizado. 5. Rectores que incumplan citación, se ajustaran las horas extras con forme a la nformacion disponible y se les notificara de esta actuacion. |  | Febrero 01 al 15 de 2017 | Listado de asistencia |  | X |  | Rectores Instituciones Educativas | Central Didactica |  |  | EVERT MARTINEZ | N/A | N/a | Instalaciones de la SEM Central Didactica
|  |  | 6. Emitir acto administrativo (circular) que defina las líneas de acción y cronograma, donde se plasme la necesidad de no dar vacaciones a personal administrativo o quien haga sus veces responsables del cargue de la matricula al simat. (este incumplimiento es el mayor obstáculo que se tiene para el estudio de planta y horas extras) |  | Febrero 01 al 15 de 2017 | Acto administrativo emitido, publicado y entregado a todos los rectores |  | X |  |  | Central Didactica y SEM Principal |  |  | EVERT MARTINEZ | N/A | N/a | Instalaciones de la SEM Central Didactica
|  |  | 7. Una vez hecho el estudio y asistencia técnica personalizada, se procederá a Emitir el acto administrativo transitorio para aprobación de horas extras, la cual quedará en firme una vez se levante el acta definitiva de matrícula y planta. |  | Febrero 01 al 15 de 2017 | Acto administrativo Transitorio |  | X |  |  | Central Didactica y SEM Principal |  |  | EVERT MARTINEZ | N/A | N/a | Instalaciones de la SEM Central Didactica
| Historias Laborales - Certificaciones |  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  |  | X | Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de las 91 Instituciones Educativas y del Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laborales - Jose Luis Silva Auxiliar Administrtaivo | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 1 2 3 REQUERIDO PARA LA CERTIFICACIONES DE INFORMACION LABORAL |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  |  | X | Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de las 91 Instituciones Educativas y del Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laborales - Felipe Castillo Auxiliar Administrativo | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | CAPACITACION EN EL MANEJO E INGRESO DE NOVEDADES EN EL SISTEMA HUMANO |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  | X |  | Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laborales | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | CAPACITACION EN LA RADICACION DEL SISTEMA SAC DE LAS DIFERENTES CERTIFICACIONES |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  | X |  | Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laboral | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN LA ACTUALIZACION DE LA HISTORIA LABORAL EN DATOS BASICOS Y OBLIGACIONES DE LEY SOBRE INFORMACION BIENES Y RENTAS SIGEP |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  |  | X | Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de las 91 Instituciones Educativas y del Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laborales - Jose Maria Barona | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | AJUSTE APLICATIVO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES CERTIFICADOS (ADMISNISTRADOR SISTEMA) |  | 02/Ene/2016 31/Dic/2016 | Asesoria Permanente |  | X |  | Nivel Central de la SecretarÍa de Educación |  |  |  | Luis Zuluaga Cardona Profesional Universitario Historias Laboral | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión del Talento Humano | LIQUIDACIONES LABORALES |  | Propiciar un espacio de socializacion e induccion sobre la solicitud y tramite de las Prestaciones Economicas del Personal Docente, Directivo Docente, y Administrativo (Cesantias) con las Siguientes Actividades: 1- Marco Legal. 2- Formatos (www.suit.gov.co, www.fomag.gov.co) 3- Diligenciamiento de formatos y requisitos solicitados. 4- Procedimiento del Tramite y Entidades que intervienen en la solicitud de la Prestacion. |  | SEMANA DE RECESO DE OCTUBRE 2016 |  |  | X |  | Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo de las 91 Instituciones Educativas Oficiales |  |  |  | MARIA YENNY GARCIA VINASCO | No aplica | No aplica | listado de asistencia, Video Beam y Portatil.
[15 empty] | No aplica | No aplica
apoyoinstitucionalsemcali@gmail.com