## Slide 1
Pontificia Universidad Javeriana
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali
2016

## Slide 2: Contenido de la sesión
Presentación taller y equipo
Análisis de la convocatoria
Guías para formulación del proyecto
Atención de inquietudes en grupos
Cierre

## Slide 3
¿Qué es un proyecto?
Actividades temporales que buscan un propósito (objetivo) y cuentan con recursos limitados (presupuesto, cronograma, personal, tiempo, medio ambiente, etc.).

## Slide 4
Ciclo de vida de un proyecto

## Slide 5
1. CONCEPTUALIZACIÓN:
Conceptualizar es encontrar la idea fuerza, la idea que concibe todo, o sea es el inicio de todo proyecto cultural.
¿QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿DÓNDE?
¿QUIÉNES?
¿CÓMO?

## Slide 6
¿QUÉ?

## Slide 7
¿PARA QUÉ?
Cuáles son mis objetivos?
Qué persigo?
Qué busco?
A dónde quiero llegar?
Qué me motiva?

## Slide 8
¿DÓNDE?
Ubicación.
Territorio.
Comuna o comunas.
Barrio / vereda / corregimiento.
Locación.

## Slide 9
¿CON QUIENES?
Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
Grupo de trabajo
Aliados
Interesados
Proveedores

## Slide 10
¿CÓMO?
¿Etapas?
¿Fases?
¿Pasos ?
Metodología

## Slide 11
RESUMEN:
¿QUÉ? Objetivo general
¿POR QUÉ? Objetivos específicos
¿DÓNDE? Lugar(es), locación(es)
¿QUIÉNES? Beneficiarios (directos, indirectos, aliados, grupo de trabajo, interesados, proveedores).
¿CÓMO? Metodología

## Slide 12
2. PLANEACIÓN:
Se definen los planes de acción y se obtienen los documentos necesarios para poder poner en marcha el proyecto en la siguiente fase.
Se exploran todos los aspectos referentes a los objetivos, tiempos, costos, calidades y cantidades, comunicaciones, riesgos y procedimientos.

## Slide 13
Lista de actividades:
Se revisa con respecto a la metodología (¿como?), que actividades vamos a desarrollar en cada etapa
A cada actividad se le asigna un recurso (tiempo, $, personal, material, etc.)

## Slide 14
RESUMEN:
Cronograma: Lista de actividades y el tiempo necesario para ejecutar cada una.
Presupuesto: Lista de actividades y el valor de para realizar cada una.

## Slide 15
PROPUESTA: Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | 
ACTIVIDAD | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Legalización estímulo obtenido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fecha máxima de entrega de informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
PROPUESTA: Presupuesto
Etapa | Actividades | Valor unitario | Valor Total | Aporte solicitado a la Sec. de Cultura y Turismo | Aporte del proponente | Otros aportes
1 | 1.1 |  |  |  |  | 
 | 1.2 |  |  |  |  | 
 | 1.3 |  |  |  |  | 
 | . |  |  |  |  | 
 | . |  |  |  |  | 
2 | 2.1 |  |  |  |  | 
 | 2.2 |  |  |  |  | 
 | 2.3 |  |  |  |  | 
 | . |  |  |  |  | 
 | . |  |  |  |  | 
 |  | TOTALES: |  |  |  | 
 | Valor Total Solicitado a la Sec. De cultura y Turismo de Cali: |  |  |  |  | 
 | Valor Total aporte proponente: |  |  |  |  | 
 | Valor total otros aportes: |  |  |  |  | 
 | Valor Total Propuesta: |  |  |  |  | 

## Slide 17
CRÉDITOS
Los talleres de formulación de proyectos fueron diseñados y desarrollados por las siguientes unidades académicas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali:
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Departamento de Humanidades.
Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño.
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Especialización en Gerencia Social.
Centro de Consultoría y Educación Continua.
Con el apoyo de:
Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali.